## Лист1
| 04 января | 05 января | 06 января | 07 января | 08 января | 09 января | 10 января | 11 января | 12 января | 13 января | 14 января | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января | 19 января | 20 января
Создание концепта | В этот день было принято решение работать по направлению "Медиакоммуникации", темой проекта стал рассказ о жизни и творчестве Квентина Тарантино, а также была создана дорожная карта проекта.
Анализ похожих проектов | Мною были проанализированы и разобраны несколько видов лонгридов, а также различные биографии Тарантино и сайты с анализом его творчества.
Поиск материала |  |  | Я прочитал огромное количество биографических книг и статей, также просмотрел разнообразные документальные фильмы и видеоэссе с разбором фильмов Тарантино и ознакомился с некоторыми интервью.
Написание текста |  |  |  | Написание текста шло одновременно вместе с поиском информации, поэтому содержимое лонгрида неоднократно переписывалось и дополнялось, что позволило создать наполненный текст, который очень легко читается.
Разработка дизайна лонгрида |  | Для оформления сайта были выбраны три основных цвета: красный, чёрный и белый, которые наиболее точно отражали суть лонгрида (чёрный и белый, как олицитворение чёрно-белого кино и красный, как символ киношного насилия, преобладающего в фильмах Тарантино) и служили инструментами акцентирования внимания. Также были разработаны дизайны для разных блоков, фотография и интерактивных элементов
Создание рабочей версии сайта |  |  |  |  | Стадия подготовки была уже за спиной, и на этом этапе началось комбинирование всех подготовленных заранее элементов: дизайна, мультимедийных и интерактивных элементов и, конечно же, текста
Тестирование готовой версии | [12 empty] | 16 января была готова полностью рабочая версия сайта, которая была разослана людям различного возраста, пола и интересов, которые затем высказали своё мнение, как по работе лонгрида, так и по его наполнению
Исправление ошибок | [14 empty] | Следующие после тестирования два дня ушли на исправление всех выявленных ошибок
Сдача проекта | [16 empty] | 20 января работа была полностью готова и отправлена на конкурс